## 109-09
交通部鐵道局109年09月份大事紀要
日 期	工 作 紀 要
109/09/01	陳副總工程司景池主持「機捷A14站、延伸線、嘉義、鳳鳴、A3行包、萬停新建工程等案件」第5次建設計畫督導會議。結論：請工程處落實施工查核安衛稽核缺失之改善作為，並請掌握用地取得、施工發包、及營運通車等時程。
109/09/01	行政院蘇院長視察機場捷運延伸線-中壢臨時後站及跨站天橋辦理情形，由交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、本局胡局長湘麟等人陪同。蘇院長指出，桃園鐵路地下化中央要扛責，負擔75％經費約新臺幣786億元，且要與桃園捷運同時施工，並表示「未來土地回收如果有賺錢，市政府也要照比例回饋給中央」。
109/09/02	行政院109年9月2日函復交通部，所報「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」綜合規劃報告，原則同意。交通部並已於109年9月14日交下本局據以辦理。
109/09/02	鐵道局廖副總工程司崑亮率本處劉處長雲生等相關同仁辦理「枋寮-菩安段暨南州-林邊東正線鐵路電氣化啟用前之自行及自主檢查」。(2日-4日)
109/09/03	呂副總新喜主持「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」及「臺南市區鐵路地下化計畫」第5次建設計畫督導會議，會議結論摘要: 臺南計畫二修計畫行政院已於109年7月31日核復審議意見，中工處已於109年8月27日代辦部簽稿送局，後續俟局長批核後函報交通部。並依交通部路政司轉知本局，該案王政次必要時將率員洽國發會溝通說明，爭取同意修正計畫。
109/09/03	胡局長湘麟主持「軌道產業推動重要工作項目第62次會議」，研商R-TEAM會議之後續推動工作及輕軌國產化座談會之後續推動工作。
109/09/03	彭家德副總工程司主持「南迴電氣化計畫－C712A標菩安金崙段土建及一般機電工程」水土保持計畫第5次變更設計審查暨現勘。
109/09/03	本局109年度廉政會報。
109/09/04	高鐵延伸宜蘭於本局主管會議進行專案報告，結論請顧問公司將四城基地及車站方案納入評估；本案後續將向交通部簡報規劃內容以決定路線方案、車站及基地位置，俾進行後續地質及環評調查作業。
109/09/04	彭副總工程司家德率隊代部辦理南迴計畫C712A標水土保持計畫第5次變更設計審查現勘。
109/09/07	溫總工程司代欣主持臺南計畫C212標部份鋼筋混凝土牆變更採用水泥纖維板輕質灌漿牆會議。
109/09/07	溫總工程司代欣主持「研商南迴電氣化計畫越區供電緊急應變計畫會議」，邀請臺鐵局確認緊急應變內容，並請東工處依本次會議討論結果，提出越區供電緊急應變計畫，經臺鐵局確認相關內容後，提送臺鐵局納入營運緊急應變計畫內。
109/09/08	本月8~10日彭副總工程司家德率隊辦理「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫」菩安至知本間電氣化啟用前自行（主）檢查程序作業。
109/09/09	伍副局長勝園主持本局「第27次工程會報」結論摘要:1.請臺鐵局趕辦105年度保留款剩餘款項核銷轉正作業及完成計畫結案事宜。2.大武變電站越區供電緊急應變計畫，擬與客運業者簽訂契約，請東工處洽監理單位協助，或考量另採其他方式處理。
109/09/09	本局與環球購物中心股份有限公司簽訂「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統A19站(桃園體育園區站)商場租賃案」第一次增修協議書，雙方合意修改契約自簽約日起算至110年9月30日進行本案裝修工程及各項營運準備工作。
109/09/10	胡局長湘麟主持「軌道產業推動重要工作項目第63會議」，研商鐵道產業分系統廠商交流討論之推動規劃、鐵道設備零組件資料平台之辦理規劃及鐵道類國家標準整體架構及參採標準作業規劃建議。
109/09/10	陳副總工程司景池主持「研商集電弓系統國產化研發規劃第2次工作討論會議」，邀集中科院、台灣車輛公司及新北捷運公司就集電弓系統國產化相關工作等進行研商討論。
109/09/14	廖副總工程司崑亮主持「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)第3次計畫修正檢討會議」，請南工處依各單位之意見修正後儘速陳報本局俾利報部轉院同意。
109/09/14	呂副總工程司新喜率隊參加交通部施工查核本局臺南計畫「C211標臺南北段地下化工程」。
109/09/14	「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」委託專案管理技術服務案決標予林同棪工程顧問股份有限公司。
109/09/16	行政院農業委員會109年度訪查交通部執行水土保持計畫審核及監督管理情形總結會議，由該會水土保持局王晉倫副局長、交通部路政司陳文瑞司長共同主持，本局彭副總工程司家德率員參加，會議結論：現值汛期確實依核定計畫內容實施，並加強必要臨時防災措施，颱風豪雨發布時進行自主檢查，並落實水土保持法相關規定。
109/09/17	胡局長湘麟主持「軌道產業推動重要工作項目第64次會議」，研商鐵道類國家標準整體架構及參採標準作業規劃建議及鐵道產業分系統廠商交流討論之推動規劃。
109/09/17	胡局長湘麟主持「宜花東地區鐵路提速計畫可行性研究」委託技術服務啟始前協調會議。
109/09/17	楊正君副局長主持「北宜新線計畫替代方案(高鐵延伸宜蘭)綜合規劃期中報告審查會議」。
109/09/21	胡局長湘麟率本局主管視察嘉義計畫及台南計畫，並慰勞施工人員。
109/09/22	本月22~24日臺鐵局召集人高總工程司明鋆與本局召集人溫總工程司代欣率兩局檢查人員暨南工處辦理南迴計畫「枋寮-菩安段暨南州-林邊東正線鐵路電氣化啟用前之聯合檢查」。
109/09/23	陳副總工程司景池率土建組及產管組赴嘉義縣政府參加由翁縣長章梁所主持之會議，討論嘉義縣鐵路高架延伸案本局規劃方案，並對其中使用臨時軌、陸橋拆除及銜接嘉義市高架之方案達成初步共識。
109/09/23	胡局長湘麟主持「機場捷運營運事項協調月報」，追蹤歷次會議結論:「各項機場捷運設備保固瑕疵改善、22KV電纜異常及財產點移交清冊移交情形等議題。」(共計3案)之辦理情形。
109/09/23	彭副總工程司家德率隊代交通部辦理南迴計畫C711標水土保持計畫監督檢查。
109/09/23	胡局長湘麟主持「軌道產業推動重要工作項目第65次會議」，研商基隆輕軌作為智慧化鐵道評析及專案組各項作業之辦理現況。
109/09/24	彭副總工程司家德率隊代交通部辦理南迴計畫C712A標水土保持計畫監督檢查。
109/09/24	呂副總工程司新喜率工程管理組辦理「標軌道技術研究暨驗證中心計畫」第五次建設計畫督導及南工處「CE02標軌道技術研究暨驗證中心土建工程」工程督導作業。
109/09/24	本局中部工程處於臺南計畫C214標工區舉辦「鐵道局109年度災防演練」，並邀請臺南市政府消防局及臺鐵局參與演練，以提升災害防救意識、降低災害影響，過程順利圓滿。會後廖副總工程司崑亮主持「109年度工程災防演練」考核檢討會議。
109/09/25	舉辦本局高階主管共識營，課程內容：團隊領導、團隊溝通及分工當責與領導，由原動力團訓楊紹強總經理主講。
109/09/28	行政院環境保署專案小組第2次審查會議審查通過「嘉義市區鐵路高架化計畫環境影響說明書環境影響差異分析報告(主體工程變更)」。
109/09/28	彭副總工程司家德主持南迴計畫暨代辦臺鐵局鐵路行車安全改善六年計畫第11次建設計畫督導會議，結論摘要:1.南迴線送電請確實要求廠商注意施工機具感電危險，並依電化安全相關規定辦理。2.有關108年9月3日北湖站行車事故臺鐵局擬罰款案，請東工處依契約規定審慎處理，並注意辦理時效。
109/09/28	溫總工程司代欣主持「機場捷運延伸線及增設A14 站等8項計畫109年度第3季預算執行檢討會議」。結論摘要：請各工程處加速執行，俾利提升年底達成率。
109/09/28	彭副總工程司家德主持「南迴電氣化計畫第11次建設計畫督導會議(視訊會議)」。
109/09/29	彭副總工程司家德率隊代部辦理「C031代辦臺鐵南平至萬榮雙軌化土建及電車線工程」水土保持計畫完工檢查。
109/09/30	109年9月30日南迴鐵路雙軌化暨提升為快鐵可行性研究委託技術服務案決標，由台灣世曦工程股份有限公司得標。
109/09/30	郭組長晉誠主持高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案開標暨資格審查會議。