## 110-01
交通部鐵道局110年01月份大事紀要
日 期	工 作 紀 要
110/01/04	胡局長湘麟率員陪同桃園市長鄭文燦視察機場捷運延伸線A22站進度及中豐路圍籬撤除現況。
110/01/04	溫總工程司代欣主持研商「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」綜合規劃及配合工作技術服務招標文件會議。
110/01/05	胡局長湘麟主持「109 年年終業務檢討會議」，期勉所有同仁認真看待自己在工作上應擔任之角色與責任，才能在共同合作下順利推動業務，有效提升局整體績效。
110/01/06	謝組長立德於1月6~7日率隊辦理「南迴計畫」新利嘉溪橋路線切換前自行（主）檢查。
110/01/07	陳副總工程司景池主持「機捷A14、延伸線、嘉義、鳳鳴、A3行包、萬停新建工程等」第7次建設計畫督導會議，請北工處掌握用地取得、招標策略、特建取得、發包施工等重要里程碑。
110/01/08	廖副總工程司崑亮主持高雄市區鐵路地下化計畫第6次建設計畫督導會議，請南工處函文臺鐵局協助辦理移交作業，並請南工處積極趲趕工進。
110/01/08	呂副總工程司新喜主持「鐵道技術研究及驗證中心計畫」第6次建設計畫督導會議，請產專組及南工處密切注意掌控ZE01標人力，要求廠商積極辦理設計；並請南工處協調並督促土建廠商如期交付ZE01標設備於今年8月進場。
110/01/08	呂副總工程司新喜主持臺南市區鐵路地下化計畫督導會議，請中工處再洽黃春香抗爭戶持續溝通協商，依交通部指示辦理；另16.623億元納入修正計畫經費，協調臺南市政府依比例分擔經費。
110/01/10	行政院長蘇貞昌視察屏東高鐵特定區，交通部林部長佳龍率路政司及本局胡局長湘麟等同仁陪同，是日宣布高鐵延伸屏東並設置科學園區。
110/01/11	溫總工程司代欣代理主持第31次工程會報,請東工處控管大武變電站於110年1月底前加入臺鐵電力供電系統運轉，最晚不得超過農曆年前；請產管組控管於110年3月底前陳報嘉義市區徵收計畫書。
110/01/12	胡局長湘麟主持「機場捷運營運事項協調月報」，追蹤歷次會議結論，包括各項機場捷運設備保固瑕疵改善、22KV電纜異常等議題(共計2案)之辦理情形。
110/01/12	辦理110年度鐵道產業研發補助項目公開說明會，由呂副總工程司主持，說明補助機制及輕軌車輛車門、集電弓及轉轍器系統等項目之研發技術內容，吸引逾30餘家產學研單位參加，期透過技術移轉、共同研發、產學研合作等雙贏模式，結合各界共同提升產業能力與掌握關鍵技術，加速我國鐵道產業技術能力之升級與創新。
110/01/13	廖副總工程司崑亮於1月13~14日率員辦理南迴計畫大武變電站自行(主)檢查。
110/01/13	彭副總工程司家德主持「代辦臺鐵南平至萬榮間雙軌化工程」第一、三階段路線切換專案報告會議，結論摘要:第一、三階段之切換時程依臺鐵局要求調整至110年5月辦理。
110/01/13	胡局長湘麟主持「軌道產業推動重要工作項目第79次會議」，軌道產業專案小組說明隆捷運LRRT中運量系統與淡海輕軌之系統設備差異及國產化可行性初探、輕軌國產化座談會意見綜整及後續規劃、歷次會議結論及指裁示事項辦理情形。
110/01/13	「CE02標軌道技術研究暨驗證中心土建工程」已於110年1月4日完成消防安全設備竣工查(複)驗並取得核可函。
110/01/14	陳副總工程司景池主持「機場捷運第四期總顧問申請部分驗收及退還保留款討論會(第二次)」會議。請各單位依據105年監察院審核意見及德耀法律意見書，再行檢討總顧問相關責任及疏失，俾於2月底前再次召開會議討論。
110/01/18	高雄市政府召開中博高架橋拆除工程地方說明會，由南工處周副處長志達率隊列席說明，並公告中博高架橋南北引道於110年2月27日0時拆除到3月8日上午6時完成，同時開通站西路。
110/01/19	胡局長湘麟主持「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」工期檢討專案報告會議。會議結論：請本計畫於設計階段應舊路線切換次數、分標策略、發包方式、工法施作等議題進行檢討，以解決目前東部施工能量不足及環評承諾影響期程等問題。
110/01/20	1月20~21日臺鐵局柳副總工程司燦煌及本局廖副總工程司崑亮率兩局檢查人員共同辦理南迴計畫大武變電站聯合檢查。
110/01/20	交通部推動品質提升績效考核小組於本局辦理「109年度施工品質提升績效考核作業」，交通部由夏技監明勝率考核委員戴岳志、廖昌熙、楊賢德、詹添全、蘇國樑出席，本局由溫總工程司代欣率工管組及各工程處相關人員出席。
110/01/20	伍副局長勝園率隊出席臺北市停車管理工程處辦理萬華車站地下停車場啟用典禮。
110/01/20	胡局長湘麟代表交通部主持召開交通部鐵路行車事故事件調查第32次會議，審查臺鐵局新左營~楠梓間屏山巷平交道正線出軌事故及臺中線成功路線障礙(斷軌)事件之專案調查結果。
110/01/20	胡局長湘麟主持「軌道產業推動重要工作項目第80次會議」，軌道產業專案小組說明110年度研訂國家標準草案之規劃、產業界就基隆捷運國產化措施之建議、基隆捷運智慧化專題研究成果、歷次會議結論及指裁示事項辦理情形。
110/01/20	溫代欣總工程司主持「交通部109年度施工品質提升績效考核作業」。
110/01/21	胡局長湘麟率員與日商丸紅總公司召開視訊會議，討論ME01標提速爭議及第四期履保返還爭議等二件調解案等相關議題。
110/01/22	本局與美商科進&#26658;誠工程顧問有限公司台灣分公司共同主辦「軌道號誌系統國產化基礎架構、介面規範及RAMS初步分析研究」委託專業服務案之期末工作坊，由溫總工程司代欣主持，邀請廖慶隆、郭芳源、許英井、林敬文、杜鴻國等專家學者與談人及業界人士共同研討號誌系統安全相關通訊介面規範、RAMS初步分析及資安防護等議題。
110/01/22	彭副總工程司家德率隊辦理交通部水土保持計畫完工檢查／南迴電氣化計畫大武變電站，東部工程處由夏副處長恒仁率相關人員受檢。
110/01/22	楊副局長正君主持「本局110年度施政目標績效指標(草案)檢討」會議。
110/01/25	伍副局長勝園主持110年度第1次ISO品質管理程序管理審查會議。
110/01/26	楊副局長率員於1月26日上午9時，假臺鐵局會議室辦理110年春節連假疏運整備作業臺鐵、高鐵臨時檢查起始會議，由臺鐵局及高鐵公司分別就各項整備作業進行簡報，並安排26日下午及1月27日至臺鐵局、1月28日至高鐵公司現場檢查。
110/01/26	呂副總工程司新喜主持「輕軌號誌系統國產化研發座談會」，邀請國際知名商用現成產品供應商及鐵道RAMS顧問機構協商，請相關單位積極配合本局補助案相關規定，協助國內系統整合商撰寫詳實的研發計畫。
110/01/27	胡局長湘麟主持「軌道產業推動工作小組第10次會議」，會議就鐵道產業政策109年重要成果及110年工作重點、鐵道產業發展補助機制及後續研發作業、鐵道系統維修備品國產化作業指引研擬成果與臺鐵支線客車採購辦理情形、臺鐵50Kg-N PC岔枕型道岔採購案辦理情形討論。
110/01/29	交通部林部長佳龍主持「高鐵延伸宜蘭計畫」簡報會議，胡局長湘麟率員出席。會議結論：1.請評估臺鐵宜蘭站南略移之可行性，俾高鐵與臺鐵共構後可兼顧臺鐵運轉調度及土地開發效益。2.列車購置組數請納入高鐵延伸屏東案之需求，整體評估。3.後續有進一步資訊，再與各單位溝通並瞭解最新進度。
110/01/29	胡局長湘麟主持高鐵新竹車站專用區都市設計審議小組110年第2次會議，審議台灣高鐵公司申請「高鐵新竹車站都市設計變更『高鐵新竹車站整體雨遮及公車月台調整工程』案」，出席者包括各審議委員、台灣高鐵公司(含設計單位)、本局監理組、工管組等，主要結論：請高鐵公司及設計單位應進行交通量分析，解決整體及長期問題，並依各委員所提意見，覈實檢討修正審議報告書，依程序辦理後續審議作業。