## 110-03
交通部鐵道局110年03月份大事紀要
日 期	工 作 紀 要
110/03/04	呂副總工程司新喜主持臺南市區鐵路地下化計畫督導會議，請中工處再洽陳情人黃春香持續溝通協商，並依交通部指示進場施工；另16.623億元納入修正計畫經費，俟臺南市政府同意依比例分擔經費後辦理。
110/03/04	陳副總工程司景池主持「機場捷運延伸線、A14站、嘉義市區鐵路高架化、桃地、鳳鳴、平鎮、A3預辦登機及行李處理系統建置等計畫及代辦臺鐵萬華車站地下停車場新建工程」第8次建設計畫督導會議，會議結論：請各權責單位掌握工程進度、用地取得、招標策略、發包施工等重要里程碑。
110/03/07	南工處辦理高雄車站站西路啟用前完設及交付會勘作業，由劉處長雲生主持，高雄市政府陳其邁市長蒞臨現場並慰勞工程團隊。
110/03/08	立法委員蔡適應召開基隆南港間通勤軌道建設計畫規劃作業內容與進度說明，本局由胡局長湘麟率員與會，委員結論：基隆捷運基隆-八堵段以北保留彈性，歡迎各方提意見討論；八堵-南港段希望儘速核定。後續路線方案如有進一步資訊，請提供委員參考。
110/03/08	本局第33次工程會報由伍副局長勝園主持，結論摘要：1.嘉義水上車輛基地公聽會將於110年7月屆期，仍請產管組提早積極辦理公聽會作業。2.鐵研中心CE02標工程已逾110年3月8日履約期限，請南工處釐清責任歸屬依約妥處。
110/03/08	楊副局長正君主持「國營及民營鐵路列車駕駛人員檢定給證管理規則部分條文修正草案」討論會議，結論略以：依會議結論修正條文草案並函請相關單位表示意見後，循程序辦理相關法制作業。
110/03/08	高雄計畫中博高架橋南北引道拆除作業歷時9天，於本日上午6時完成，並同時開放站西路通車。
110/03/09	胡局長湘麟主持「機場捷運營運事項協調月報」，追蹤歷次會議結論，包括各項機場捷運設備保固瑕疵改善、22KV電纜異常等議題(共計2案)之辦理情形。
110/03/09	呂副總工程司新喜率隊參加交通部金質獎選拔初評，查核臺南計畫「TS015『臺南市區鐵路地下化計畫』臺南車站既有軌配合股道停用及號誌聯鎖系統更新工程」。
110/03/10	本局假嘉義縣民雄鎮公所3樓會議室召開「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫」環境影響說明書公開會議，由溫總工程司代欣主持。
110/03/10	楊副局長正君代表交通部召開臺鐵0223海端站死傷事故專案調查第1次會議，會中推舉楊委員正君擔任本專案小組召集人，並請臺鐵局針對該案內部調查情形及規劃本專案調查作業及期程。
110/03/11	高鐵臺中車站地區新高鐵段101地號及108地號第二種產業專用區開發經營案設定地上權契約讓與協議書完成簽訂及公證。
110/03/11	「高速鐵路新竹車站特定區世興段46、47地號商業區開發經營案」設定地上權契約讓與協議書完成用印及公證。
110/03/15	楊副局長正君代表交通部主持召開臺鐵0223海端站死傷事故專案調查第2次會議，本次會議就事實資料分運務分組、機務分組及工務分組就調查結果由鐵道局提會討論。
110/03/16	立法委員邱臣遠召開基隆捷運會議，本局由胡局長湘麟率員出席，結論：本計畫應配合基隆河谷廊帶發展研議，帶動地區發展，後續請適時提供辦理進度更新。
110/03/17	為執行臺南計畫須拆遷現有臺南車站後站，採先建後拆方式，於南側興建臨時後站及跨站天橋，17-18日臺鐵局彭副處長明光及本局呂副總工程司新喜率兩局檢查人員辦理「臺南市區鐵路地下化計畫」臺南車站臨時後站啟用前聯合檢查。
110/03/18	立法委員蔡適應國會辦公室召開「基隆捷運規劃細節說明」，本局由陳組長慧君率員與會，說明基隆捷運規劃及辦理情形。
110/03/18	溫總工程司代欣率工程督導小組辦理東工處「K001『臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫』系統機電統包工程」工程督導作業。
110/03/19	伍副局長勝園主持 「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫綜合規劃及配合工作技術服務」期中成果簡報，結論略以：本綜合規劃期中成果報告原則可接受，請顧問公司將各單位意見納入後續報告，並提送審查意見回復表由主辦單位依程序簽辦。本案預定於5月下旬提出期末報告，部分尚須整合之議題（如財務分析、土地開發及周邊整合計畫等），請縣府與臺鐵儘快協商完成。
110/03/19	陳副總工程司景池主持「機場捷運沿線施工過程遭遇號誌、照明(鎧裝)及供電等3類電纜瑕疵之改善與規範修訂檢討」第1次會議。會議結論：參考台電公司所提供之規範，並請SC01、SC02協助本局撰寫規範草案。
110/03/19	溫總工程司代欣率工程督導小組辦理東工處「C712B標金崙臺東段土建及一般機電工程」工程督導作業。
110/03/19	胡局長湘麟代表交通部召開鐵路行車事故事件調查第33次會議，審查臺鐵局2件源泉~濁水間正線火災事故及新左營站車輛溜逸事件之專案調查結果，會中決議再補充相關說明，提下次會議再審議。
110/03/23	楊副局長正君代表交通部召開臺鐵0223海端站死傷事故專案調查第3次會議，本次會議就事實資料補強、事故電力維修車速度測試結果說明及事故原因分析說明等。
110/03/24	溫總工程司代欣主持「本局鐵路沿線施工作業程序檢討會議」，透過2月23日臺鐵局海端事故發生過程案例說明，藉以討論本局現有鐵路沿線施工作業管理待精進作為。
110/03/24	於本(24)日跨25日夜間辦理南迴電氣化計畫／新建利嘉溪橋切換作業，順利完成。
110/03/25	溫總工程司代欣率工程督導小組辦理南工處「C811Z潮州枋寮段土建及一般機電工程」工程督導作業。
110/03/26	溫總工程司代欣率「工程督導」小組辦理南工處「C711標枋寮菩安段土建及一般機電工程」工程督導作業。
110/03/26	李主任秘書綱率員參加交通部110年第3次法規委員會議，討論鐵路法部分條文修正草案。
110/03/26	楊副局長正君代表交通部會同專案調查委員，依3月23日專案調查第3次會議討論決議，赴海端事故現場辦理電力維修車第2次實車測試及專案調查委員實地會勘事故現場。
110/03/29	立法委員邱顯智召開「基隆南港間通勤軌道建設計畫相關內容」一案，本局由李主任秘書綱率員出席，說明基隆捷運目前刻就基隆端議題，配合基隆市府地方發展研議各項可能方案，後續將提報溝通平台獲共識後，即依法召開公聽會，廣泛聽取民眾意見後，陳報計畫審議。委員請本局再提供基隆端臺鐵旅次現況起迄狀況，俾了解軌道運輸通勤旅次狀況。
110/03/29	彭副總工程司主持南迴計畫暨代辦臺鐵六年計畫第15次會議，結論略以：1.3月27日下午本計畫發生臺鐵加祿至枋野間電力設備主吊線斷落事故，請南工處務實檢討事故原因，儘早完成調查報告過局。2. C031標為配合臺鐵局CTC中央監控修改工程，切換時程延為第3階段110年5月19~20日、第1階段110年5月26~27日辦理，請東工處掌握該工程執行進度狀況。
110/03/29	臺南市黃偉哲市長至臺南臨時後站視察相關設施，對於後站小而精緻的規劃，提供旅客更友善的服務功能大為讚賞，並表達感謝本局提供更優質的旅運環境，亦期待臺南市區鐵路地下化工程能儘早完工。
110/03/30	廖副總工程司崑亮主持「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」及「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫」之潮枋段第7次建設計畫督導會議。
110/03/30	呂副總工程司新喜主持「鐵道技術研究及驗證中心計畫」第7次建設計畫督導會議。
110/03/30	楊副局長正君代表交通部召開臺鐵0223海端站死傷事故專案調查第4次會議，本次會議就事實資料及事故原因分析補強、調查報告初稿（預防事故再發生之應行改進事項、建議改善事項）等，由本局提會討論。