## 110-05
交通部鐵道局110年05月份大事紀要
日 期	工 作 紀 要
110/05/04	陳副總工程司景池率隊參加交通部施工查核小組辦理「C603標嘉義計畫臨時軌軌道及電車線工程」金安獎選拔初評暨施工查核作業。
110/05/06	呂副總工程司新喜主持「臺南市區鐵路地下化計畫」第 9 次建設計畫督導會議，結論略以:1.考量鐵路規劃線型已無法變更及陳抗未再升級，爰請中工處賡續追蹤後續發展2.第二次修正計畫與南市府協調經費分擔案，請中工處就「穿堂層增加面積占總樓地板面積比例」覈實檢算後，儘速提供臺南市政府交通局參考。
110/05/06	陳副總工程司景池主持「機捷延伸線、A14站、嘉義市區鐵路高架化、桃地、鳳鳴、平鎮、A3行李處理系統建置等計畫及代辦蒜糖五分車延駛嘉義高鐵站工程」第9次建設計畫督導會議，結論略以：請各權責單位確實掌握工程進度與施工安全、用地取得、招標策略及工程發包等重要里程碑。
110/05/07	溫總工程司代欣主持「機捷延伸線設計變更與經費相關事宜第2次會議」，會議結論：請北工處清查各影響工進之關鍵因素、中壢前站遷移及管冪工法調整等評估，請朝A23站與桃地計畫整體經費需求減少與工期縮短為方向檢討辦理。
110/05/07	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站工程CU04X施工標「代辦中壢火車站前機場捷運橫渡線段地下人行通道結構體及纜線管線工程」驗收(複驗)合格。
110/05/10	溫總工程司代欣主持本局第35次工程會報，結論摘要：1.鐵路鄰軌施工作業，請各工務段(隊)務必攜帶行調無線電話督工。2.各標設置之CCTV應有檢核機制，請指派專人每日檢視所有主機、網路、鏡頭之運轉是否正常。
110/05/11	伍代理局長勝園主持「機場捷運營運事項協調月報」，追蹤「機場捷運ME01標保固瑕疵改善22KV電纜異常改善議題」之辦理情形。
110/05/11	交通部工程施工查核小組辦理「ACL212-1標高雄車站天棚(拱頂桁架)工程」金安獎選拔初評查核作業，本局由廖副總工程司崑亮及南工處劉處長雲生率員陪同查核。
110/05/12	伍代理局長勝園主持「如何落實工地安全管理會議」，結論略以：處長請多至工地巡查走動管理(至少應達局主管走動巡查作業標準)等12項。
110/05/12	溫總工程司代欣主持「臺鐵局204件臨軌工程缺失改善說明暨復工檢查事宜協商會議」，邀集工程會、勞動部及臺鐵局與會討論。結論略以：各分組複檢作業訂於110年5月20日至6月4日辦理，依各分組回傳之檢視報告，函知臺鐵局檢視結果。
110/05/12	李主任秘書綱主持「高速鐵路台中車站地區新高鐵段38、39地號土地標租案」開標作業，由富旺國際開發股份有限公司得標。
110/05/12	交通部辦理「南迴計畫－C711標枋寮菩安段土建及一般機電工程」水土保持計畫完工檢查，南工處由蘇副處長文源率隊受檢。
110/05/13	呂副總工程司新喜率隊至許智傑立法委員辦公室參加「C213標林森路段地下化工程施工機具傾倒壓斷臺鐵局電車線設備廠商賠償」協調會。結論略以：考量廠商於第一時間，即主動搶救，並依109年12月3日協調會結論，臺鐵局原求償形象損失金額之兩成計算。
110/05/13	李主任秘書綱召開本局110年第1次嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變小組會議，討論因應疫情發展之後續作為事宜。
110/05/13	呂副總工程司新喜主持「軌道工程類自動聯結器、過電壓及相關防護及彈簧繼電器 等3項國家標準建議稿討論會議」，經討論後原則同意備查，並請技術顧問儘速將國家標準草案建議稿、建議書及差異對照表等相關文件函送本局，以利儘速提送標準檢驗局。
110/05/14	交通部核准預告「國營及民營鐵路列車駕駛人員檢定給證管理規則」部分條文修正草案。
110/05/14	陳副總工程司景池主持「鐵道設備零組件資料平台測試說明會」，向廠商說明鐵道設備零組件資料平台操作方式。
110/05/14	陳副總工程司景池主持「討論軌道維修備品國產化需求評估第7次會議」，向營運機構說明鐵道設備零組件資料平台之操作方式。
110/05/14	交通部王國材部長視察臺鐵局鹿野山里邊坡整治工程，指示安全為首要之工作，本局溫代欣總工程司率東工處黃鳳岡處長陪同。
110/05/14	ME06A標提前達成契約分段進度里程碑NTP+581=110.5.18 「A22車站變電站(SSS)完成送電」。
110/05/19	楊副局長正君主持鐵路營運監理手冊討論會議，請相關組室依會議討論事項檢討修正後，彙整簽核後上網公告。
110/05/19	交通部王國材部長在遵循中央流行疫情指揮中心規定原則下，簡化隨行人員前往臺北車站視察臺鐵、高鐵及車站商場各項防疫工作。
110/05/19	伍代理局長勝園主持「軌道產業推動重要工作項目第91次會議」，軌道產業專案小組說明集電弓系統研發推動檢討、轉轍器系統研發推動檢討、車門系統研發推動檢討、鐵道產業發展願景。
110/05/19	C031標-代辦臺鐵南平至萬榮間雙軌化工程，第三階段路線[鳳義里(四)平交道至萬森平交道間]西正線軌道切換完成。(19~20)
110/05/20	新北市政府捷運工程局李政安局長召開汐東捷運綜合規劃第8次工作推動會議(視訊會議)，本局由李主任秘書綱率員出席，研商整合基隆捷運後之營運模式、軌道配置、共構段與機廠經費分擔等，因與會單位無具體共識，主席請規劃單位再行與有意見的單位溝通協調。
110/05/24	李主任秘書綱以視訊方式主持高速鐵路桃園車站特定區事業發展用地開發經營案招商文件研商會議，結論摘要如下：一、招商說明會於公告前辦理，並請評估線上說明會之可行性，暫定於110年6月底召開，後續之招商公告延後至110年7月底前完成。二、招商文件部分事項，請再檢討修正。三、財務評估方案請再檢視補充及討論確認，併前開招商文件修正內容於檢討完成後簽核定案。
110/05/26	交通部召開滾動檢討嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)防疫作為視訊會議，由祁文中常務次長主持，本局由李主任秘書綱率監理組人員出席。
110/05/26	交通部胡湘麟政務次長視察臺鐵局山里、鹿野邊坡整治及海端站月台加高工程，提示應加強緊急通報機制及各項安全措施，本局東工處黃鳳岡處長率員陪同。
110/05/26	C031標-代辦臺鐵南平至萬榮間雙軌化工程，第一階段路線[南平站至鳳義里(一)平交道間]西正線軌道切換完成。(26~27)
110/05/28	陳副總工程司景池主持「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫」綜合規劃及配合工作技術服務之環境影響評估期末報告書審查會(視訊)，經台灣世曦工程顧問公司簡報及與會各單位研商審查意見後，主要結論為請廠商於110年6月15日提送修正版過局。
110/05/31	李主任秘書綱率員參加交通部陳政務次長彥伯主持之「研商110年端午節連假防疫疏運規劃會議」（視訊會議）。
110/05/31	伍局長勝園率監理組徐組長榮崇參加交通部王國材部長主持之強化臺鐵局營運安全措施會議，與本局相關之指示如下：1.鐵道局監理能量提升應加速辦理，如建立檢查員制度等。2.下次會議請臺鐵局、鐵道局及中華顧問工程司就前述分工事項提出報告。