## 110-06
交通部鐵道局110年06月份大事紀要
日 期	工 作 紀 要
110/06/02	李主任秘書綱主持「高鐵桃園特定區內資訊幹線管道納入桃園市共同管道管養範圍之可行性研商會議」，會議結論略以：如能成就「國有動產贈與辦法」第3條，原則上贊成贈與。
110/06/02	伍代理局長勝園主持「軌道產業推動重要工作項目第92次會議」，軌道產業專案小組說明鐵研中心計畫第2階段工程規劃檢討結果及鐵道產業業務推動情形。
110/06/07	新北市政府捷運工程局召開「汐東捷運綜合規劃第9次工作推動會議」(視訊會議)，由該局鄭總工程司智銘主持，本局由規劃組陳組長慧君率員與會，各項議題尚無具體共識，結論請顧問依各單位意見釐清修正。
110/06/07	陳副總工程司景池主持「機場捷運ME01標逾期違約金折讓5%營業稅議題討論」視訊會議。
110/06/09	溫總工程司代欣主持本局第36次工程會報，結論摘要:1.臺南計畫第2次修正計畫，請中工處持續追蹤臺南市政府簽核情 形。2.機捷增設A14站計畫T3主體工程進度案，請土建組及北工處協調研擬發包策略後簽報；另函請桃機公司確定A14結構體交付本局時程，併同簽報。
110/06/09	交通部捐助成立之財團法人鐵道技術研究及驗證中心獲臺灣橋頭地方法院公告完成設立登記。
110/06/09	伍代理局長勝園主持「軌道產業推動重要工作項目第93次會議」，軌道產業專案小組說明鐵研中心計畫第2階段工程規劃檢討結果、鐵道指定產品檢測驗證機制、輕軌系統採購作業指引相關標準採購條款。
110/06/10	呂副總工程司新喜主持鐵研中心技服案工項3.1「蒐集國內外軌道產業標準、研訂具潛力項目或優先發展之我國標準或規範」之4.1項「制定檢測驗證程序與標準」定稿審查會議，決議本案原則同意通過。
110/06/10	辦理「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫系統機電工程獨立查證與確證委託專業服務」採購案招標公告。
110/06/12	交通部陳政務次長彥伯蒞臨高鐵台北車站視察雙鐵疏運實況及瞭解防疫措施(實聯制)執行情形，本局伍代理局長及監理組徐組長榮崇陪同巡視。
110/06/16	伍代理局長勝園率監理組參加交通部王國材部長主持之研商鐵路運輸推動安全管理系統建置第二次會議，與本局相關指示如下：檢查員預計招募42名，由鐵道發展基金支應，請儘速招募檢查員並於111年1月投入。
110/06/17	彭副總工程司家德主持「南迴計畫、代辦臺鐵安全六年計畫、花東雙軌計畫暨臺鐵車站美學計畫」第16次建設計畫督導會議,結論:1.請儘速完成K001標第6至9次變更設計作業。2. K001 標至今仍有部分工項未能完成施工查驗程序，請工程處督促承商及監造儘速盤點未查驗之項目並溯源追查找出原因。
110/06/17	完成鐵路營運監理手冊(第2版)修正作業，並刊登於本局網頁。
110/06/17	楊副局長正君率營運監理組參加行政院吳政委澤成主持召開運安會列管臺鐵事故改善情形，會中對於運安會建請列管案達成共識，並請各單位極力維護鐵道行車安全。
110/06/17	伍代理局長勝園主持「軌道產業推動重要工作項目第94次會議」，軌道產業專案小組說明智慧鐵道標準架構及技術規範、鐵道系統維修備品國產化作業指引研擬成果及辦理情形、鐵道設備零組件資料平台辦理情形。
110/06/17	行政院公共工程委員會工程管理處至本局中部工程處臺南計畫工區訪查C211、C213、C214等標案承包商之外籍移工防疫作為，並現地勘查工地及移工宿舍相關移工防疫管理措施提出改善建議，中工處已責成承商立即改善。
110/06/18	楊副局長正君主持「建立5G智慧鐵道運輸及監理環境計畫」簡介影片腳本審查會議，結論：請廠商依討論結果修正後再送。
110/06/18	彭副總工程司家德主持「研商本局在建工程高風險路段增設緊急按鈕評估會議」，請機電組就專業技術、設備材料及建置時間，評估設置之可行性，於一週內提供評估結果，另請各工程處提供未來5年內行車調度無線電之需求規劃。
110/06/18	李主任秘書綱率營運監理組同仁參加交通部陳彥伯政務次長主持之「因應COVID-19紓困防治方案辦理情形管考會議」(視訊會議)。
110/06/21	李主任秘書綱率營運監理組同仁參加交通部陳彥伯政務次長主持之「疫情延長三級警戒交通部局部解禁可開放項目討論會議」(視訊會議)。
110/06/21	李主任秘書綱率營運監理組同仁參加交通部陳彥伯政務次長主持之「第七類疫苗施打宣導事項會議」(視訊會議)。
110/06/21	呂副總工程司新喜主持「我國鐵道類標準整體架構(含參考標準)及其成果運用建議各單位意見回復討論會議」。
110/06/21	嘉義市區鐵路高架化計畫「C612標嘉北高架車站、嘉義高架車站及北回歸線車站工程」公告招標。
110/06/22	溫總工程代欣主持「嘉義市區鐵路高架化計畫系統機電工程設計技術服務P601標電力系統工程」細部設計成果(D版)審查會議，結論：請廠商依討論結果修正後再送。
110/06/24	溫總工程司代欣率隊現勘臺鐵鳳鳴臨時車站計畫CH01標邊坡施工安全整體精進評估方案執行現況。
110/06/24	交通部賴明煌參事主持「富岡站及新富站月臺加高工程、鹿野山里工區危險邊坡工程等之復工認定協調會議」，本局陳副總工程司景池率員出席。
110/06/25	辦理110年度國營鐵路客貨動力車電車駕駛人員第1次學科檢定。
110/06/28	李主任秘書綱率營運監理組同仁參加交通部陳彥伯政務次長主持之「第七類疫苗施打整備工作會議」(視訊會議)。
110/06/29	楊副局長正君主持南迴鐵路雙軌化暨提升為快鐵可行性研究委託技術服務期初成果簡報會議。
110/06/29	交通部胡湘麟政務次長視察鐵研中心相關工程進度，本局南工處劉處長雲生率施工團隊報告及說明需協助事項。
110/06/30	陳副總工程司景池主持「機捷延伸線、A14站、嘉義市區鐵路高架化、桃地、鳳鳴、平鎮、A3行李處理系統建置等計畫及代辦蒜糖五分車延駛嘉義高鐵站工程」第10次建設計畫督導會議。
110/06/30	伍代理局長勝園率溫總工程司代欣、工管組謝組長立德參加交通部王國材部長聽取臺鐵局204件臨軌工程辦理情形，並一併說明本局臨軌工程之施工管理作為，尤其類似臺南鐵路地下化工程發生路基沉陷之應變作為。