## 110-08
交通部鐵道局110年08月份大事紀要
日 期	工 作 紀 要
110/08/02	臺鐵局賴總工程司興隆暨本局溫總工程司代欣共同主持「南迴計畫C811Z標第3階段切換計畫協商會議」，結論摘要：1.同意鐵道局所擬切換時程。2.相關聯合檢查缺失改善，授權地方段隊複查確認。
110/08/02	召開高速鐵路臺中車站地區新高鐵段69、70、71地號事業發展用地開發經營案綜合評選會議，並選出最優申請人與次優申請人。
110/08/03	溫總工程司代欣主持本局第38次工程會報，結論摘要:1.CE02標契約期程已屆期，請南工處釐清責任歸屬依約妥處，並儘速完成所餘工項。2.C612標經第2次公告招標，仍無廠商投標而流標，請北工處研擬解決方案儘快再公告，以免影響本計畫期程。
110/08/04	伍代理局長勝園主持「軌道產業推動重要工作項目第98次會議」，軌道產業專案小組說明鐵研計畫ZE01標後續履約工作進度辦理情形、適用GPA機關辦理最有利標採購之有利國產化措施。
110/08/05	伍代理局長勝園代表交通部召開交通部鐵路行車事故事件調查第35次會議，複審臺鐵局去(109)年源泉至濁水站間正線火災事故及新左營站內車輛溜逸事件調查結果，及審查去(109)年員林至嘉義站間正線火災事故，會中決議依委員意見修正調查報告後，依程序提送交通部備查。
110/08/05	勞動部辦理ACL212-1標金安獎初評(現地評選)，本局由南工處劉處長雲生率相關人員、中興監造及承商等受評。
110/08/05	交通部辦理機場捷運延伸線CM01標施工查核暨金質獎初評，本局由陳副總工程司景池率北工處同仁出席，陪同委員赴機場捷運延伸線A22站進行現場施工及書面資料查核。
110/08/06	楊副局長正君率土建組及監理組同仁陪同行政院吳澤成政務委員視察臺鐵、高鐵防洪措施整備情形。
110/08/07	伍代理局長勝園率土建組同仁赴高鐵苗栗邊坡坍滑路段現場勘查搶救情形。
110/08/08	伍代理局長勝園率楊副局長正君、土建組及監理組同仁，陪同交通部王國材部長參加行政院蘇貞昌院長視察高鐵苗栗邊坡坍滑路段現場搶救情形。
110/08/09	交通部金質獎初評「南迴電氣化計畫C712B標工程」，由工程施工查核小組張技監垂龍率隊，本局彭副總工程司家德率東工處夏副處長恒仁等陪同受評。
110/08/10	李主任秘書綱率隊參加胡政務次長湘麟主持之「交通部公共藝術審議會」第35次會議，審議機場捷運延伸線DU02標公共藝術設置計畫、花東鐵路雙軌電氣化及臺鐵車站美學與功能提升計畫；決議略以：DU02標計畫原則同意依各委員意見修正後通過；「花東雙軌電氣化」交由花蓮縣及臺東縣政府統籌辦理，「南迴車站美學案」交由屏東縣及臺東縣政府統籌辦理。
110/08/10	楊副局長正君主持「建立5G智慧鐵道運輸及監理環境計畫第3次協調會議」，結論：1.確認本計畫各項工作之局內核決層級、2.試驗場域審查範圍及處理原則，並請桃捷公司注意各項試驗計畫的實際效能、3.精簡本計畫簡介影片腳本內容及因疫情因素同意展延申請、4.請加速辦理，務必達預算執行率年度目標。
110/08/10	交通部金質獎初評「南迴電氣化計畫K001標系統機電統包工程」，由工程施工查核小組張技監垂龍率隊，本局彭副總工程司家德率東工處黃處長鳳岡等相關人員陪同受評。
110/08/11	交通部陳政務次長彥伯主持「觀光前瞻建設計畫執行進度後檢討報告」，本局李主任秘書綱率員與會，針對南迴車站美學功能提升計畫經費審議案，指示車站設計內容應與臺鐵局共同研商確認：經費可多著重於車站功能提升方面，為提升本計畫執行率，本年度預算執行經費鐵道局與臺鐵局可互相支援運用。
110/08/12	台灣高鐵公司於國泰金融會議廳召開110年股東常會，本局李主任秘書綱率規劃組組長及同仁與會。
110/08/12	辦理110年度國營鐵路客貨動力車電車駕駛人員第3次學科檢定。
110/08/12	本局新任局長職務奉行政院核定，由伍副局長勝園調陞，於20樓國際會議廳舉行佈達暨宣誓典禮，由交通部胡政務次長湘麟主持，本局各單位及各工程處均派員出席觀禮。
110/08/12	北工處代辦「蒜頭糖廠五分車延駛至嘉義高鐵站工程」上網公告招標。
110/08/13	楊副局長正君主持「基隆捷運計畫升級成輕軌捷運(LRRT)之車站規模及機電系統配置檢討」會議，結論：請中興顧問公司依計畫運量及時間需求，研提符合計畫所需之土建、機電及車站規範基本諸元，並與既有中運量及輕軌系統比較。
110/08/13	辦理110年度國營鐵路客貨動力車駕駛人員第4次學科檢定。
110/08/13	東工處辦理花東雙軌計畫-系統機電工程獨立查證及確證委託專業服務(IV&V)採購案決標，由台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司得標。
110/08/16	嘉義市區鐵路高架化計畫C612標嘉北高架車站、嘉義高架車站及北回歸線車站工程第3次公告招標。
110/08/17	楊副局長正君率土建組、工管組及監理組同仁參加交通部胡湘麟政務次長主持之「交通部軌道營運機構災害防救聯繫會報110年第2次會議」。
110/08/18	臺鐵局賴總工程司興隆暨本局廖副總工程司崑亮共同擔任召集人，於18~19日率各分組檢查人員辦理「潮枋段南州、佳冬及枋寮車站第三階段啟用前聯合檢查」作業。
110/08/18	為增進「臺南市區鐵路地下化計畫」路段之臺鐵營運安全，本局中工處邀集臺鐵局相關地方單位，辦理「區域聯合檢查」作業，共同維護本計畫之鐵路營運安全。
110/08/19	立法院交通委員會考察宜蘭地區交通建設，考察議題包括宜蘭至羅東鐵路高架化、宜花東地區鐵路提速、高鐵延伸宜蘭等計畫，交通部胡湘麟政務次長率隊，本局楊副局長正君率員陪同參加。
110/08/19	廖副總工程司崑亮主持「臺南市區鐵路地下化計畫」S203標永久軌號誌聯鎖系統工程訂定投標廠商資格會議，依據本局ISO品質文件訂定投標廠商資格相關內容。
110/08/19	李主任秘書綱主持「高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案」甄選委員會預備會議。
110/08/19	楊副局長正君主持「建立5G智慧鐵道運輸及監理環境計畫專案管理暨雲平台及技術規範研訂委託技術服務」智慧鐵道物聯網(IoT)系統及端網雲設備通訊介面(含5G)技術規範期中工作坊，配合期中報告內容設定研討議題，透過工作坊與各界對話，確認規劃方向及掌握預期成果。
110/08/19	北工處辦理「臺鐵增設平鎮臨時站先期工程CJ01標」採購案最有利標評選，廠商世久營造探勘工程股份有限公司評定為最有利標廠商。
110/08/20	交通部胡湘麟政務次長聽取基隆捷運待協商議題，本局由李主任秘書綱率員與會，結論略以：請整理提供各項可與地方協商之議題，再提院報告最新規劃辦理情形。
110/08/20	廖副總工程崑亮率隊參加交通部「金路獎傑出工程類實地考評小組」實地考評「CCL731臺中車站段主體工程」。
110/08/20	「臺南市區鐵路地下化計畫」工程所需用地臺南市北區開元路11、13號2戶業依行政執行法進行用地範圍內建物拆除。
110/08/22	本局與高雄市政府合辦高雄計畫帝冠式舊站歷史建築復位遷移啟動儀式，行政院蘇貞昌院長、交通部王國材部長及高雄市陳其邁市長蒞臨參加，本局由伍局長勝園率相關人員會同參加。
110/08/23	溫總工程司代欣主持「110年金路獎頒獎典禮籌備會議(第2次)」，選定頒獎典禮之主視覺設計、主持人、表演節目、第一名及優等獎座、特殊貢獻獎獎座、終身成就獎獎座等。
110/08/23	李主任秘書綱主持「高鐵自訂基本費率差別定價調節因子(C2)之合約規定及核認事宜」會議，主要結論為請高鐵公司就交通部108年5月24日函覆特定旅運需求之說明再行檢討或進行溝通與討論。
110/08/24	溫總工程司代欣主持交通部例行記者會，由北工處郭處長林堯報告「嘉義市區鐵路高架化計畫辦理現況」。
110/08/25	彭副總工程司家德主持「交通部特種建築物審議及管理要點草案」研商會議，經本局擬訂初稿並和與會各單位共同研議後，將儘速修正條文內容並續報交通部轉行政院核定。
110/08/25	東工處辦理之「花東雙軌計畫委託專案管理技術服務」採購案決標，由林同棪工程顧問股份有限公司得標。
110/08/25	東工處辦理「臺鐵知本、太麻里、金崙、大武、內獅、加祿、佳冬、南洲車站本體外觀及室內裝修、藝術裝置及週邊景觀整理(不含藝術季及策展)委託設計監造技術服務」採購案決標，由葉世宗建築師事務所得標。
110/08/27	李主任秘書綱率監理組同仁參加交通部賴參事明煌主持之強化國家關鍵基礎設施安全防護工作會議，會中指示各關鍵基礎設施管理單位安全防護工作通則性辦理事項。
110/08/27	北工處辦理「臺鐵增設平鎮臨時站先期工程CJ01標」採購案決標，由世久營造探勘工程股份有限公司得標。
110/08/30	110年度臺鐵定期檢查作業，於8月9日由李主任秘書綱率土建組、機電組及監理組相關同仁會同臺鐵局人員，於臺鐵局第五會議室召開起始會議後，隨即於是日起由各組派員辦理文件檢視及現地檢查，已於8月30日辦理完成，刻辦理資料彙整及報告撰擬中。
110/08/30	「高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案」招商說明會，以線上會議方式舉行，由李主任秘書綱主持。